西安萤石网络科技有限公司                                                   http://www.xatn.cn

  智能化系统施工分包合同

甲方：西安萤石网络科技有限公司（以下简称甲方）      

乙方：                        （以下简称乙方）      

经甲方决定，由乙方对本项目工程部分系统实行施工包干制。

为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同。

                      第一部分  工程概况

一、工程概况

1．工程名称：  智能化施工与设备安装和调试                     系统工程

2．工程地点：                                                 ；
3.  乙方总体竣工交付甲方时间：                                 。

第二部分  工程承包内容

一、工程承包内容

合同承包范围:                                   施工与设备安装总承包。在预算清单中直接体现均包含在合同包干价中，不予任何签证（详见附件清单）。因甲方图纸中未设计工程量按照本合同第八部分第一条约定处理。（所涉及工程量依照甲方提供图纸为依据核算）。

第三部分  合同总金额、承包方式及付款

一、合同总金额

   __                                        ________

二、承包方式

该项目采取由乙方包施工、包安装调试、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包，合同总价包干，合同范围内工程不予任何签证。

三、辅材及工具界定

甲方提供工程主材设备、线材等材料。

乙方自行提供施工工具、安全保障用具、及各类辅材：（主要包含如下：支管网部分PVC管、KBG管、蛇皮软管、包塑软件等、布线使用钢丝、胶带、膨胀管、自贡丝、热缩管等消耗类辅材）。

四、工程付款
     付款方式：按工程量付款，每月底乙方上报本月已完成工程量，下月10号前甲方完成审核并支付审核后完成工程量施工费的70%；总系统施工安装调试结束交付甲方验收合格后付至总额的95%，剩余5%作为质保金，作为质量保修金。各系统自交付甲方相关部门使用开始，保修期为壹年（甲方设备质量问题不在保修范围内），在保修期满且无质量问题后一个月内无息返还。

第四部分  工期进度及计划

一、工期进度

乙方根据甲方要求，结合土建单位土建施工进度施工。

二、进度计划 

1.甲、乙双方签订合同后，乙方在3日内做出工程施工组织计划书经甲方确认后方可施工。

2. 乙方应在每月底，将当月的工程进度计划提交甲方项目经理，甲方项目经理应在2日内予以确认或提出修改意见。

3. 乙方必须配合土建主体工程进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督和整改

三、工期延误
1. 因以下原因造成工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延： 

1.1 由于土建或相关联施工单位原因导致工期延误；

1.2 不可抗力、自然灾害；

1.3 双方协商约定或项目开发商同意工期顺延的其他情况。 

1.4 乙方在上述条款规定的工期延误情况发生后2天内，就延误的工期以书面形式向甲方项目经理提出报告。项目经理在收到报告后2天内予以确认。

四、工程竣工 

1. 乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。 

2. 因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

第五部分  双方一般权利和义务

一、甲方责任
1. 协调乙方与其他施工方的配合关系，监督、检查工程质量、进度；

2. 提供施工所需水、电接引源，保证施工期间的需要；

3. 开工前向乙方提供施工场地的工程地质和园区地下管线资料，组织乙方和相关人员进行图纸会审和设计交底；

4. 甲方根据乙方实际施工进展情况，若乙方拖欠工人工资，甲方有权在该工程款中暂为垫付给乙方工人工资，后期在工程款项中扣除，

5. 甲方提供乙方施工用的线材、管材等。为了保证工期，甲方应协调进户门钥匙、管道井钥匙、电源、库房等，保证器材能够及时到场。
二、乙方责任 

基本要求：杜绝死亡、重伤事故，严格控制工伤频率，保证施工生产的正常秩序，如因乙方责任产生以上事故，甲方不承担任何法律、民事责任；乙方所有施工人员必须代表甲方，不得向任何人泄漏外包情况，否则甲方有权拒付工程款造成经济损失由乙方赔偿。

1. 施工前将相关的设计、施工组织方案一式二份送甲方审查；向项目经理提供月工程进度计划及相应进度统计报表；

2. 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续；

3. 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 

4. 应无条件接收关于该小区的安防验收工作，并根据市质检站对单体安防系统的要求。

5. 乙方必须按照甲方要求的施工工期完成施工，因乙方拖延工期造成甲方的损失，必须由乙方承担。

6．甲方指定的乙方负责人不得无故离开施工现场，必须保证工程的完整性和人员的跟踪性。

                       第六部分  质量和检验

一、工程质量 

1. 工程质量应当达到本合同约定的质量标准；质量标准的评定以国家相关标准为依据。

2. 双方对工程质量有争议，由甲方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 

二、检查和返工 

1. 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及开发商依据总包合同发出的指令施工，随时接受甲方项目经理的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2. 工程质量达不到约定标准的部分，甲方项目经理一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方项目经理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 

三、隐蔽工程和中间验收 

1. 工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知甲方项目经理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方项目经理在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方项目经理限定的时间内修改后重新验收。 

2. 经甲方项目经理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收后，甲方项目经理需在在验收记录上签字，视为甲方项目经理已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。 

第七部分  安全施工

一、安全施工：

乙方必须严格执行《建筑安装工程操作规程》和《电工安装操作守则》进行安全规范施工。在施工过程中，一切安全事故的经济、法律责任均由乙方承提，与甲方无关。

二、安全防护：

乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。 

第八部分  工程变更及结算

一、变更价款的确定及支付

1. 因甲方原因产生工程变更，导致合同价款的增减，合同预算书有相应项目时参照相应条目进行计价并办理签证；无相应或类似条目时，参照合同预算书计价方式办理签证，变更及签证应于发生后一周内收集完整资料并申报，逾期视为放弃权利。工程变更在计价时参照合同包干价与预算价下浮比例下浮。

2. 甲方确认增加的工程变更价款在全部工程办理结算后，按合同付款比例支付。

第九部分  竣工验收及质量保修

一、竣工验收

1. 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告；工程验收以甲方确认的工程施工图纸、设备说明书、项目施工方案及整体调试和验收计划、有关变更的书面文件为依据验收。

2. 甲方收到竣工验收报告后一周内组织有关单位验收，并在验收后一周内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。 

3. 工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后重新递交竣工验收报告的日期。 

二、质量保修 

1. 本工程保修期自通过竣工验收之日起计算，保修期为壹年。

2. 保修责任范围：凡属于乙方施工造成的系统故障，属乙方保修责任范围，乙方免费维修（甲方设备质量问题不在保修范围内）。乙方从接到保修通知后24小时内，维修人员必须到达现场维修，超过时间甲方可另行委托第三方进行维修，其费用由乙方承担，并赔偿因此给甲方所造成的损失。

第十部分  违约和争议

一、违约 

1. 甲方违约：当发生下列情况时，甲方应承担违约责任，并赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

1.1 甲方不按合同约定支付工程进度款；

1.2 甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款；

1.3 甲方没有按照合同付款条件及时付款给乙方工程款项，每拖延一日，按照应付款项的万分之一支付给乙方利息。

 2. 乙方违约：当发生下列情况时，乙方承担违约责任，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。 

2.1 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或项目经理同意顺延的工期竣工；

2.2 因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准；

2.3 乙方不履行合同义务或不按合同约定按上报给甲方的工程进度表履行义务的其他情况。

2.4 乙方不按本合同约定工期竣工的，每逾期一日，按工程造价的万分之一支付违约金。

3. 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

二、争议 
甲、乙双方在履行合同时发生争议，双方应优先进行协商处理，协商不成向甲方所在地人民法院提起诉讼。 

第十一部分 其他

一、合同文件组成及解释顺序

1．本合同书。

2．图纸（甲方下发）。

3．设备清单文件（详附件，施工工程量核算清单）。

4. 合同履行中，甲方、乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规是：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑法》。

三、适用标准、规范 

适用标准、规范：《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）、《智能建筑工程质量验收规范》(征求意见稿）、《智能建筑设计标准》、《建筑通用布线国际标准》、《商用建筑布线标准》、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》及地方现行的工程施工验收规范。使用规范有冲突时，以更严格这为依据。

四、合同份数

本合同经双方盖章（个人以大拇指画押）后生效，本协议一式三份，甲方持二份，乙方持一份，具有同等法律效力。

	甲方： 

（盖章）

地址：

法定代表或委托代理姓名：

委托代理人身份证号码：

联系电话：
	乙方： 

（盖章）

地址：

开户行：

法定代表或委托代理姓名：

委托代理人身份证号码：

联系电话：


附件1：

工程量完成报告书

	工程名称
	

	施工周期
	
	工程量
	

	施工单位

对工程实体完成

情况进行描述
	项目负责人（签字）：

                                               年   月   日

	甲方意见

项目经理：

工程部：

甲方老总：                                                 年   月   日




注：本表载明的工程量，仅供阶段工程验收及阶段工程进度款支付参考使用。本工程最终工程量，以竣工验收为准。
附件2：

工程质量检验报告书

	工程名称
	

	施工单位

对工程质量验收

情况进行描述
	项目负责人（签字、盖章）：

                                               年   月   日

	甲方意见

项目经理：

工程部：

甲方老总：                                                 年   月   日


注：上述质量检验，属初检性质，仅供阶段工程验收及阶段工程进度款支付参考使用，不作为工程质量评定依据。



第- 9 -页


